Приложение 2 Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Рыбновского района

от 19.06.2024 № 94/306-5

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению выборов глав муниципальных образований -**

**Рыбновского муниципального района Рязанской области**

**Дата официального опубликования (публикации)**

**решения о назначении выборов – «21» июня 2024 г.**

**День голосования 08 сентября 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | | Ссылка на статьи законов | |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | | | | |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 29 июля 2024 | Глава администрации сельского поселения | | | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Рыбновского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального района | | | Ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области» |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 24.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия Рыбновского района | | | Ч. 2 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Информирование ТИК об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района | | | Ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 28.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | | Ч. 7 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 28.08.2024 по 07.09.2024 | Участковая избирательная комиссия | | | Ч. 1 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК Рыбновского района) | Не позднее 28.08.2024 | Участковая избирательная комиссия | | |  |
|  | Уточнение списка избирателей | С 28.08.2024 по 07.09.2024 | Участковая избирательная комиссия | | | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 18.08.2024 по 31.08.2024 – каждые три дня, а с 1 по 7 сентября 2024г. - ежедневно | Территориальная избирательная комиссия, главы администраций сельских поселений, органы ЗАГС, военные комиссары | | | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии.  Передача сведений в ТИК о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели и секретари УИК | | | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Председатели УИК | | | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ,  п. 13 ст. 17 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ**  **НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** | | | | | | |
|  | Выдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 25 дней после дня официального опубликования (с 22 июня по 16 июля 2024 г.) | | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения | | Ч. 3 ст. 19 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться кандидатом с приложением необходимых документов | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | | Кандидат | | Ч. 1, 3 ст. 20 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Рыбновского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | После выдвижения кандидата | | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, или уполномоченный представитель избирательного объединения | | Ч. 8, 9 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию Рыбновского района заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | | Кандидат | | Ч. 10, 11 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (иным лицам, указанным в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21) в письменной форме подтверждения о приеме документов о выдвижения кандидата | Незамедлительно после представления соответствующих документов | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 5 ст. 20, ч. 13 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения ТИК уведомления о выдвижении кандидата | | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | | Ст. 23 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов на должность главы | Не позднее 18 часов по местному времени  24.07.2024 | | Кандидат | | Ч. 1 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 2 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | | Территориальная избирательная комиссия | | Ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 11 ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, о результатах проверки представленных для регистрации документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 3 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 1 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации | После принятия решения о регистрации кандидата | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 7 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 4 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 2 ст. 17 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ | | | | | | |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты | | Ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 днейсо дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | | Ч. 2 ст. 28 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Реализация права кандидата на отзыв назначивших доверенных лиц, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | | Ч. 4 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее  чем за пять дней до первого дня голосования | Избирательные объединения | | Ч. 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее  чем за пять дней до первого дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до первого дня голосования | Зарегистрированный кандидат | | Ч. 9 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата | По мере подачи заявления | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 9, 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | Территориальная избирательная комиссия | |  | |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | Региональные государственные и муниципальные периодические печатные издания | | Ч. 8 ст. 33 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (01.07.2024) | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | | Ч. 7 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | После представления перечня в ТИК | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и создания соответствующего избирательного фонда и до ноля часов первого дня голосования | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 19 лет | | Ч. 1 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в соответствующую избирательную комиссию | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 21.06.24 по 21.07.2024) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | | Ч. 7 ст. 38 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа 2019 г. | Редакции периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты, территориальная избирательная комиссия | | Ч. 5 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 08 августа  2019 г. | Редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | | Ч. 8 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | | Ч. 9 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10 августа 2024г. до ноля часов по местному времени первого дня голосования | Зарегистрированные кандидаты | | Ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет) | С 03 по 08 сентября 2024 года включительно |  | | Ч. 3 ст. 34 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 8 августа 2024 г. | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии | | Ч. 7 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (с 21.06.2024 по 21.07.2024 г. включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов  с указанием сведений о размере и других условиях оплаты | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов(с 21.06.2024 по 21.07.2024 г. включительно) | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | | Ч. 4 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | | Ч. 2 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течении трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений | | Ч. 5 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Рыбновского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | | Ч. 4 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 29.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | |  | |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Политические партии, региональные отделения политических партий | | Ч. 11 ст. 36 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Рыбновского района | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов ( с 21.06.2024 по 01.07.2024) | Администрация сельского поселения | | Ч. 1 ст. 44 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для регистрации | Кандидаты | | Ч. 1 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3-х дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия Рыбновского района | | Ч. 7 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | | Ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | | Ч. 7 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в ТИК сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования-немедленно | Филиал Сберегательного банка России | | Ч. 8 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически (не позднее чем за 20 дней и не позднее чем за 10 дней до дня голосования)  c 18.08/2024 по 28.08.2024  (Не для печати) | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 9 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 днейсо дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | | Ч. 11 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 днейсо дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | | Ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия | | Ч.3. ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Предоставление в ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | С 9.09.2024 по 18.09.2024 | Участковые избирательные комиссии | | Ч. 1 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | 07.11.2024 | Филиал Сберегательного банка России | | Ч. 4 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 2 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее  8.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 3 ст. 61 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | Участковая избирательная комиссия | | Ч. 3 ст. 50 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня, выполненная крупным шрифтом, и будут использоваться трафареты для самостоятельного заполнения избирательных бюллетеней | Июль 2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 8 ст. 50, ч. 3 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 18.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 18.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 18.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  | Полиграфическая организация | | Ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения избирательных бюллетеней | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее чем за один день до первого дня голосования | Участковая избирательная комиссия | | Ч. 13 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 18.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ст. 12 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28.08.2024 | Территориальная и участковые избирательные комиссии | | Ч. 1 ст. 52 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не позднее 28.08.2024 | Участковая избирательная комиссия | | Ч. 1 ст. 52 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Оповещение избирателей о проведении досрочного голосования | Не позднее 28.08.2024 | Территориальная и участковые избирательные комиссии | | Ч. 1 ст. 52 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Досрочное голосование в ТИК | С 29.08.2024 по 04.09.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч.1 ст.52.1. Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Досрочное голосование в УИК | С 05.09.2024 по 07.09.2024 | Участковая избирательная комиссия | | Ч.1 ст.52.1. Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Определение решением ТИК необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке | До 28.08.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Организация голосования избирателей в день выборов (в помещении для голосования и вне помещения для голосования) | С 8 до 20 часов  8 сентября 2024 | Участковая избирательная комиссия | | Ст. 52, 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 28 августа до 14 часов по местному времени 8 сентября 2024 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | | Ч. 2 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | | Ч. 2 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | | Ч. 26 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам**,** присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | | Ч. 29 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Установление результатов выборов, составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 1 ст. 56 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Представление в ТИК копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срокпосле извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | | Ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 2 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 8.10.2024 | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 3 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия | | Ч. 3 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архи­вы документов, связанных с под­готовкой и прове­дением выборов | Территориальная избирательная комиссия | | Ст. 60 Закона Рязанской области № 64-ОЗ | |